УТВЕРЖДЕН

распоряжением Государственного секретаря Республики Казахстан

от 22 октября 2015 года

№ 5

**ПЛАН**

**по модернизации системы использования и продвижения государственных символов, символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей на 2015-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** | **Форма завершения** | **Контроль**  | **Объем финансирования****(тыс.тенге)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ****И НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ** |
|  | Создать экспертный совет по вопросам государственных символов при МКС с участием представителей министерств юстиции, иностранных дел, общественных деятелей, ученых и экспертов в области геральдики, истории, права, изобразительного искусства, краеведения | к 2 декабря2015 г. | МКС, МЮ, МИД, МИР, МФ | приказ МКС;информация в АП | ОВП | финансирование не требуется |
|  | Реализовать меры по принятию Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан» | к 2 декабря2015 г. | МКС | проект Конституционного закона;информация в АП | ОВП, ГПО | финансирование не требуется |
|  | Реализовать меры по принятию постановления «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873 «Об утверждении Правил размещения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан» | к 2 декабря2015 г.  | МКС  | проект постановления;информация в АП | ОВП | финансирование не требуется |
|  | Обеспечить создание в МКС структурного подразделения (геральдической службы), ответственного за координацию работы в сфере государственных символов в рамках действующей штатной численности и пределах утвержденного лимита | до 1 марта 2016 г. | МКС | приказ;информация в АП | ОВП | финансирование не требуется |
| **2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
|  | Провести анализ практики применения символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей | к 1 марта 2016 г. | МКС, МИО  | аналитическая справка в АП | ОВП | финансирование не требуется |
|  | Внести на рассмотрение Республиканской комиссии по государственным символам результаты работы по проведению анализа практики использования символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей | первое полугодие 2016 г. | МКС | информация в АП к 10 июля 2016 г. | ОВП | финансирование не требуется |
|  | Разработать и утвердить план действий государственных органов по обеспечению нормативного регулирования практики разработки и утверждения символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей на 2017-2018 гг. | второе полугодие 2016 г. | МКС | план действий;информация в АП к 20 декабря 2016 г.  | ОВП | финансирование не требуется |
|  | Провести обучающие семинары для руководителей и педагогов организаций образования по вопросам использования государственных символов | ежегодно | МКС, МОН, МИО | информацияв АП к 20 декабря 2016 г. | ОВП | в пределах предусмотренных средств |
|  | Разработать методические рекомендации по использованию государственных символов РК и геральдических знаков, используемых в качестве символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей, отраслевых символов | первое полугодие 2016 г. | МКС, МОН, МИО | методическое пособие;информацияв АП к 10 июля 2016 г. | ОВП | в пределах предусмотренных средств по бюджетным программам 017 «Обеспечение внутриполитичес-кой стабильности, укрепление казахстанского патриотизма, взаимоотношение институтов гражданского общества и государства», 001 «Услуги по реализации государственной, внутренней политики и религиозной деятельности на местном уровне» за счет средств местного бюджета |
|  | Разработать эскизы нагрудных знаков с изображением Герба Республики Казахстан для государственных служащих и внести на рассмотрение Государственному секретарю РК | к 1 февраля 2016 г. | МКС, АДГСПК, МФ, МНЭ  | информация в АП | ОВП | финансирование не требуется |
|  | В рамках социологических исследований по изучению общественно-политической ситуации проводить опросы населения по вопросам определения уровня знаний гражданами истории и порядка использования государственных символов РК  | 2 раза в год | МКС | информация в АПк 10 июля и 20 декабря 2016 г.  | ОВП | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 001 «Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий» |
| **3. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ** |
|  | Подготовить социальные ролики о правилах использования государственных символов на казахском и русском языках, обеспечить их размещение в СМИ  | подготовка – первое полугодие; размещение – на постоянной основе  | МИР, МКС | информация в АП к 10 июля и 20 декабря 2016 г. | ОВП | в пределах предусмотренных средств по бюджетным программам 031 «Реализация государственной информационной политики» и 017 «Обеспечение внутриполитичес-кой стабильности, укрепление казахстанского патриотизма, взаимоотношение институтов гражданского общества и государства» |
|  | Проводить имиджевые мероприятия, направленные на популяризацию государственных символов | постоянно | МКС (свод), МИО | информация в АПк 10 июля и 20 декабря 2016 г. | ОВП, ОГКиОТР | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной, внутренней политики и религиозной деятельности на местном уровне» за счет средств местного бюджета |
|  | Проводить мероприятия (викторины, олимпиады и др.) по популяризации государственных символов среди учащихся организаций образования | ежегодно | МОН, МИО | информация в АП к 20 декабря 2016 г. | ОВП | в пределах предусмотренных средств |
|  | Создать в музеях постоянные экспозиции об истории государственных символов | І квартал 2016 г. | МКС | экспозиции в музеях;информация в АП к 10 апреля 2016 г. | ОВП | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 033 «Повышение конкурентоспособ-ности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» |
|  | Оборудовать фотовыставки на улицах и площадях о государственных символах в День государственных символов под эгидой 25-летия Независимости РК | ежегодно  | МКС (свод), МИО | информация в АП к 25 июня 2016 г. | ОВП | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной, внутренней политики и религиозной деятельности на местном уровне» за счет средств местного бюджета |
|  | Создать рубрику на интернет-ресурсе МКС, посвященную государственным символам (информация об истории государственных символов, практике их применения, а также законодательство о государственных символах с комментариями по его применению и др.) | ІІ квартал 2016 г. | МКС, МИР  | рубрика на интернет-ресурсе МКС;информация в АП к 10 июля 2016 г. | ОВП | финансирование не требуется |
|  | Создать цикл программ и передач на республиканских телеканалах о государственных символах и правилах их применения  | постоянно  | МИР, МКС | информация в АП к 25 декабря 2016 г. | ОВП | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 «Проведение государственной информационной политики» |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции РК

АП – Администрация Президента Республики Казахстан

ГПО – Государственно-правовой отдел Администрации Президента Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

ОВП – Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан

ОГКиОТР – Отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_